## Desglose de Tareas
Sistema de venta de productos.
1.Crear base de datos
| 1.1 | Creación de esquema de base de datos (tablas)
| 1.2 | Crear las bases de datos en MySql Workbench
| 1.3 | Crear la tablas
| 1.4 | Definir cantidad de campos
| 1.5 | Declarar el tipo de variables para cada una
| 1.6 | Llenar de datos según sea necesario
2. Conexión de BD
| 2.1 | Hacer codificacion
| 2.2 | Cear interfaz de conexión
| 2.3 | Aplicar diseño y botones necesarios
| 2.4 | Hacer la conexión con la base de datos
| 2.5 | Prueba de funcionamiento de conexion
| 2.6 | Prueba de funcionalidad
3. Login de usuarios
| 3.1 | Crear interfaz de login
| 3.2 | Interfaz de registro de personal
| 3.3 | Validar existencia de personal
| 3.4 | Funcionamiento de botones
| 3.5 | Prueba de funcionamiento
4. Llenado de datos
| 4.1 | Crear interfaz de menú principal para botones G,A,E,L,B
| 4.2 | Añadir los elementos necesarios
| 4.3 | Validar funcionamiento de llenado (boton agregar)
| 4.4 | Vallidar funcionamieno de botones
| 4.4.1 | El boton actualizar va a estar bloqueado hasta que se encuentre un registro existente
| 4.4.2 | El boton eliminar va a estar bloqueado hasta que se encuentre un registro existente
| 4.4.3 | Agregar el boton limpiar
| 4.5 | Validar que la base de datos guardo los datos
| 4.6 | Prueba de funcionamiento
5. Conexión de interfaces
| 5.1 | Crear condiciones dentro del codigo
| 5.2 | Declarar las interfaces dentro de las condiciones
| 5.3 | Validar funcionamiento
| 5.4 | Prueba de funcionamiento
| 5.5 | Verificar si percibe errores
| 5.6 | Observar si los datos se guardaron en la base de datos
6. Github
| 6.1 | Login
| 6.2 | Crear repositorio
| 6.3 | Mantener el acceso publico
| 6.4 | Trabajar dentro de m repositorio
| 6.5 | Subir mis archivos a la rama creada

## Plan de proyecto ágil
PLANTILLA DE PLAN DE PROYECTO ÁGIL
NOMBRE DEL PROYECTO |  | ADMINISTRADOR DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | PROGRESO GENERAL |  |  | PRODUCTO FINAL DEL PROYECTO | Entregar interfaces capaces de conectar a la base de datos y guardar información alli.
Tienda de dulces maxikiosco |  | Eileen | 2024-05-09 |  |  |  |  | DECLARACIÓN SOBRE EL ALCANCE | La función de este sistema es poder guardar, acutalizar, eliminar y limpiar la interfaz, además poder distinguir entre empleado y administrador para definir qué cosas pueden hacer dentro de la base de datos
EDT | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD / HISTORIAS | RESPONSABLE | PUNTOS DE HISTORIA | INICIO | FINALIZACIÓN | DURACIÓN (DÍAS) | % DE AVANCE | ESTADO | COMENTARIOS | CLAVE DE ESTADO
1 | Crear interfaz conectada a BD | [5 empty] | 100%
1899-12-31 02:24 | Crear base de datos | Eileen |  |  |  | 0 | 100% | Completo |  | No se ha iniciado
1.1 | Creación de esquema de base de datos (tablas) | Eileen |  |  |  | 0 | 100% | Completo |  | En progreso
1.2 | Crear las bases de datos en MySql Workbench | Eileen |  |  |  | 0 | 100% | Completo |  | Completo
1.3 | Crear la tablas | Eileen |  |  |  | 0 | 100% | Completo |  | En espera
1.4 | Definir cantidad de campos | Eileen |  |  |  | 0 | 100% | Completo |  | Vencido
1.5 | Declarar el tipo de variables para cada una | Eileen |  |  |  | 0 | 100% | Completo
1.6 | Llenar de datos según sea necesario | Eileen |  |  |  | 0 | 100% | Completo
2 | Conexión BD |  |  |  |  | 0 | 100% | Completo
2.1 | Hacer codificacion | Eileen |  |  |  | 0 | 100% | Completo
2.2 | Cear interfaz de conexión | Eileen |  |  |  | 0 | 100% | Completo
2.3 | Aplicar diseño y botones necesarios | Eileen |  |  |  | 0 | 100% | Completo
2.3 | Hacer la conexión con la base de datos | Eileen |  |  |  | 0 | 100% | Completo
2.5 | Prueba de funcionamiento de conexion | Eileen |  |  |  | 0 | 100% | Completo
2.6 | Prueba de funcionalidad/validacion | Eileen |  |  |  | 0 | 100% | Completo
3 | Login | [5 empty] | 100% | Completo
3.1 | Interfaz de login | Eileen |  |  |  |  | 100% | Completo
3.2 | Interfaz de login de personal | Eileen |  |  |  | 0 | 100% | Completo
3.3 | Validar existencia de personal | Eileen |  |  |  | 0 | 100% | Completo
3.4 | Funcionamiento de botones | Eileen |  |  |  | 0 | 100% | Completo
3.5 | Prueba de funcionamiento | Eileen |  |  |  | 0 | 100% | Completo
3.6 | Validar funcionamiento | Eileen |  |  |  | 0 | 100% | Completo
4 | Llenado de datos |  |  |  |  | 0 | 100% | Completo
4.1 | Interfaz de menú principal de botones | Eileen |  |  |  | 0 | 100% | Completo
4.2 | Añadir los elementos necesarios | Eileen |  |  |  | 0 | 100% | Completo
4.3 | Validar funcionamiento de llenado (boton agregar) | Eileen |  |  |  | 0 | 100% | Completo
4.4 | Vallidar funcionamieno de botones | Eileen |  |  |  | 0 | 100% | Completo
4.4.1 | El boton actualizar va a estar bloqueado hasta que se encuentre un registro existente | Eileen |  |  |  |  | 100% | Completo
4.4.2 | El boton eliminar va a estar bloqueado hasta que se encuentre un registro existente | Eileen |  |  |  |  | 100% | Completo
4.4.3 | Agregar el boton limpiar | Eileen |  |  |  |  | 100% | Completo
4.5 | Validar que la base de datos guardo los datos | Eileen |  |  |  | 0 | 100% | Completo
4.6 | Prueba de funcionamiento | Eileen |  |  |  | 0 | 100% | Completo
5 | Conexión de interfaces |  |  |  |  | 0 | 100% | Completo
5.1 | Crear condiciones dentro del codigo | Eileen |  |  |  | 0 | 100% | Completo
5.2 | Declarar las interfaces dentro de las condiciones | Eileen |  |  |  | 0 | 100% | Completo
5.3 | Validar funcionamiento | Eileen |  |  |  | 0 | 100% | Completo
5.4 | Prueba de funcionamiento | Eileen |  |  |  | 0 | 100% | Completo
5.5 | Verificar si percibe errores | Eileen |  |  |  | 0 | 100% | Completo
5.6 | Observar si los datos se guardaron en la base de datos | Eileen |  |  |  |  | 100% | Completo
6 | GitHub |  |  |  |  | 0 | 100% | Completo
6.1 | Login | Eileen |  |  |  |  | 100% | Completo
6.2 | Crear repositorio | Eileen |  |  |  |  | 100% | Completo
6.3 | Mantener el acceso publico | Eileen |  |  |  |  | 100% | Completo
6.4 | Trabajar dentro de m repositorio | Eileen |  |  |  |  | 100% | Completo
6.5 | Subir mis archivos a la rama creada | Eileen |  |  |  |  | 100% | Completo
Completo
Completo
[6 empty] | 0 |  | Completo
Completo
Completo
Completo
Completo
Completo
[6 empty] | 0 |  | Completo
Completo
Completo
Completo
Completo
Completo
Completo
Completo
Completo
Completo
Completo
Completo
Completo
Completo
Completo
Completo
Completo
Completo
Completo
Completo
Completo
[6 empty] | 0 |  | Completo
[6 empty] | 0 |  | Completo
[6 empty] | 0 |  | Completo
[6 empty] | 0 |  | Completo
[6 empty] | 0 |  | Completo
[6 empty] | 0 |  | Completo
[6 empty] | 0 |  | Completo
[6 empty] | 0 |  | Completo
[6 empty] | 0 |  | Completo
[6 empty] | 0 |  | Completo
[6 empty] | 0 |  | Completo
[6 empty] | 0 |  | Completo
[6 empty] | 0 |  | Completo
[6 empty] | 0 |  | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 |  | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 |  | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 |  | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 |  | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 |  | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 |  | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 |  | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 |  | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 |  | Completo
[6 empty] | 0 |  | Completo
[6 empty] | 0 |  | Completo
Completo
[6 empty] | 0 |  | Completo
[6 empty] | 0 |  | Completo
[6 empty] | 0 |  | Completo
[6 empty] | 0 |  | Completo
[6 empty] | 0 |  | Completo
[6 empty] | 0 |  | Completo
[6 empty] | 0 |  | Completo
[6 empty] | 0 |  | Completo
[6 empty] | 0 |  | Completo
[6 empty] | 0 |  | Completo
[6 empty] | 0 |  | Completo
[6 empty] | 0 |  | Completo
[6 empty] | 0 |  | Completo
[6 empty] | 0 |  | Completo
[6 empty] | 0 |  | En progreso
[6 empty] | 0 |  | En progreso
[6 empty] | 0 |  | En progreso
[6 empty] | 0 |  | En progreso
[6 empty] | 0 |  | En progreso
[6 empty] | 0 |  | En progreso
[6 empty] | 0 |  | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 |  | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 |  | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 |  | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 |  | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 |  | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 |  | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 |  | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 |  | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 |  | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 |  | No se ha iniciado
0

## Historias de usuario
Historia de Usuario
Número: 1 | Usuario: Programador
Nombre historia: Crear base de datos
Prioridad en negocio: | Riesgo en desarrollo:
Alta | Bajo
Puntos estimados: 2 | Iteración asignada: 1
Programador responsable: Eileen
Descripción:
Como programador debo crear dentro de la base de datos las tablas, campos y definir el tipo de variable para un llenado correcto y marcar errores dentro de la interfaz.
Historia de Usuario
Número: 2 | Usuario: Programador
Nombre historia: Conectar a la base de datos
Prioridad en negocio: | Riesgo en desarrollo:
Alta | Medio
Puntos estimados: 2 | Iteración asignada: 1
Programador responsable: Eileen
Descripción:
Como programador debo elegir un tipo de lenguaje y base de datos para poder conectarlos con el objetivo de que los clientes puedan ingresar por medio de una interfaz y guardar la información en la base de datos
Historia de Usuario
Número: 3 | Usuario: Empleado, administrador, programador
Nombre historia: Inicio de sesión
Prioridad en negocio: | Riesgo en desarrollo:
Alta | Medio
Puntos estimados: 2 | Iteración asignada: 3
Programador responsable: Eileen
Descripción:
Como programador debo crear el diseño y funcionamiento de la interfaz para inicio de sesión.
Como programador debo de crear dentro de la base de datos la tabla con sus campos para los datos de empleado y administrador.
Como empelado debo poder escribir mi nombre y contraseña en el inicio de sesión con el objetivo de que me identifique como empleado y me dirija a la interfaz en la que me da ciertos privilegios para trabajar dentro de la interfaz.
Como administrador debo poder escribir mi nombre y contraseña en el inicio de sesión con el objetivo de que me identifique como administrador y me dirija a la interfaz en la que me da todos los privilegios al trabajar dentro de la base de datos.
Historia de Usuario
Número: 4 | Usuario: Programador, empleado, administrador
Nombre historia: Interfaz de registro de datos
Prioridad en negocio: | Riesgo en desarrollo:
Alta | Bajo
Puntos estimados: 3 | Iteración asignada: 2
Programador responsable: Eileen
Descripción: Como programador tengo que añadir botones y textbox dentro de la interfaz para que los datos se guarden en la BD y sean un registro.
Como administrador, llenar la interfaz tiene que ser intuitivo al igual que la elección de botones. Debo tener los tres botones de guardar, actualizar y eliminar
Como empleado quiero poder llenar los mismos espacios que el adminsitrador y solo tener el boton de guardar registro
Historia de Usuario
Número: 5 | Usuario: Programador
Nombre historia: Conexion de las interfaces
Prioridad en negocio: | Riesgo en desarrollo:
Alta | Medio
Puntos estimados: 4 | Iteración asignada: 2
Programador responsable: Eileen
Descripción: Como programador tengo que hacer las conexiones de las interfaces ya diseñadas para administrador y empleado
Como programador, tengo que revisar la dirección de las interfaces cuando ingreso como administrador o empleado
Como programador debo asegurarme que el llenado de datos sigue en funcionamiento correcto despues de haberlo conectado con cada usuario
Historia de Usuario
Número: 6 | Usuario: Programador
Nombre historia: Botones
Prioridad en negocio: | Riesgo en desarrollo:
Alta | Medio
Puntos estimados: 6 | Iteración asignada: 2
Programador responsable: Eileen
Descripción: Como programador quiero que los botones esten en el orden de guardar, actualizar, eliminar
Como programador, quiero que el boton guardar advierta si hay letras o numeros en recuadros que no debería a su vez de si se eccdeen a la cantidad limite, cuándo alguno esta vacio y marque que ya existe el registro
Como programador quiero que el boton actualizar avise si hay letras o numeros en recuadros que no debería y si se excede del limite programado. Solo puede utilizarse luego de hacer una busqueda exitosa de un registro y aparezca una confirmación de actualización.
Como programador quiero que en el boton eliminar aparezca otro forms preguntandome de confirmación para borrar. Solo se puede utilizar este boton luego de una busqueda exitosa de un registro
Como programador quiero que el boton buscar funcione a partir de ingresar solo el codigo e indique si el registro no existe
Como programador quiero que el boton limpiar vacie todas las casillas y si ya estan vacios entonces que lo indique
Historia de Usuario
Número: 7 | Usuario: Programador
Nombre historia: Repositorio
Prioridad en negocio: | Riesgo en desarrollo:
Alta | Medio
Puntos estimados: 4 | Iteración asignada: 2
Programador responsable: Eileen
Descripción:
Como programador quiero crear dentro de github un repositorio donde se guardaran todos los archivos referentes a la base de datos
.
Como programador quiero que los archivos a guardar esten en mi propia rama con mi nombre
Como programador quiero probar la mayoria de las funciones de mi repositorio para poder familiarizarme un poco